## Солнечный
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за III квартала 2019 года
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)
Снабжение тепловой энергией в поселке Солнечный
(вид деятельности)
Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественых монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области "
"О корректировке инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" по снабжению тепловой энергией в поселке Солнечный
на 2017-2021 годы от 28 ноября 2018 года №147-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения от точки "А" до жилого дома по ул.Конституции, 3, приводящий к увеличению стоимости основных средств | м | 26 | 0 | 886.7 | 0 | 886.7 | 0 | 886.7 | Мероприятие требует корректировки | - | - | - | - | - | - | - | -
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Джамбула, приводящий к увеличению стоимости основных средств | м | 0 | 132 | 0 | 886.7 | 0 | 886.7 | -886.7 |  | - | - | - | - | - | - | - | -

## Лист 3
Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 0.25 | - | - | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 0.01 | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | 100 | - | - | -
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении | - | 0,0005тн | - | - | -
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге | - | 12.1 | - | - | -