## Город
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за III квартал 2020 года
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)
Подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод
(вид деятельности)
Совместный приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Павлодарской области" и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №16-ОД от 26 февраля 2020 года (№24-ОД от 26 февраля 2020 года) "О внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период 2017-2022 годы"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО на 2020 год, в том числе: |  |  |  | 555212.202 | 129779.126 | 555212.202 | 129779.126 | -425433.076 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
I | Водоснабжение |  |  |  | 418636.496 | 105329.097 | 418636.496 | 105329.097 | -313307.399 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям |  |  |  | 360965.496 | 105329.097 | 360965.496 | 105329.097 | -255636.399 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 1020 мм от ОВС до ПК-16, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.406 |  | 98094.64 | *) | 98094.64 |  | -98094.64 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2. | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 800 мм от насосной станции 1 подъема до водопроводных очистных сооружений г. Экибастуза, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.359 |  | 39157.844 | *) | 39157.844 |  | -39157.844 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК по ул.Абая до ЦТП-52 (5а микрорайон), приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.95 |  | 63686.319 | *) | 63686.319 |  | -63686.319 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения к ЦТП-91, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.67 |  | 26455 | *) | 26455 |  | -26455 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Новоселов от ул. Пшембаева до Школьного проезда, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.359 |  | 18250.062 | *) | 18250.062 |  | -18250.062 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6 | Капитальный ремонт объектов ОВС, приводящий к увеличению стоимости основных средств | работа | 1 |  | 67320.425 | *) | 67320.425 |  | -67320.425 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7 | Капитальный ремонт технологического оборудования ЦТП города, приводящий к увеличению стоимости основных средств | работа | 1 |  | 25954.71 | *) | 25954.71 |  | -25954.71 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.8 | Капитальный ремонт (замена) магистрального водовода Ду1000 на участке в районе ПК "Весна", протяженностью 2,2 км, г.Экибастуз Павлодарской области (I этап - приобретение трубы) | км | 0.037 | 1.1 | 22046.496 | 30927.045 | 22046.496 | 30927.045 | 8880.549 | Мероприятие на стадии реализации | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.9 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ул. Б.Жырау 278а до ул. Гоголя 16 | км | 0 | 0.2 | 0 | 1768.737 | 0 | 1768.737 | 1768.737 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.10 | Ремонт магистрального водовода по ул. Беркимбаева от Угольного до Центрального проезда (8А микрорайон) | км | 0 | 0.1 | 0 | 6540.811 | 0 | 6540.811 | 6540.811
1.1.11 | Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от ВК до жилых домов по ул. Б.Момышулы 70,72 (6 мкр.) | км | 0 | 0.33 | 0 | 6598.638 | 0 | 6598.638 | 6598.638
1.1.12 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения переход через ул. Абая от ВК до жилого дома по ул. Целинная 54а/147 (30 мкр.) | км | 0 | 0.1 | 0 | 2731.121 | 0 | 2731.121 | 2731.121
1.1.13 | Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от ВК до жилых домов по ул. Б.Момышулы 66,64,62 (6 мкр.) | км | 0 | 0.51 | 0 | 9128.63 | 0 | 9128.63 | 9128.63
1.1.14 | Приобретение основных средств | ед. | 0 | 2 | 0 | 7819.33 | 0 | 7819.33 | 7819.33 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.15 | Разработка проектно-сметной документации | работа | 0 | 5 | 0 | 9510 | 0 | 9510 | 9510 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.16 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов | услуга | 0 | 2 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.17 | Техническое обследование объектов | услуга | 0 | 3 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 1350
1.1.18 | Техническая экспертиза исполнения инвестиционных программ 2019 года | услуга | 0 | 1 | 0 | 580.357 | 0 | 580.357 | 580.357 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.19 | Реконструкция ограждения очистных водопроводных сооружений II-го подъема, г.Экибастуз Павлодарской области | работа | 0 | 1 | 0 | 27574.428 | 0 | 27574.428 | 27574.428
1.2. | Подача технической воды по распределительным сетям | км | 0.528 |  | 57671 |  | 57671 |  | -57671 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду800 от насосной станции 1 подъема до водопроводных очистных сооружений г.Экибастуза, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.528 |  | 57671 | *) | 57671 |  | -57671 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
II | Водоотведение |  | 0.608 |  | 136575.706 | 24450.029 | 136575.706 | 24450.029 | -112125.677 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 500 мм по ул.Матросова, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.608 |  | 106176.717 | *) | 106176.717 |  | -106176.717 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Капитальный ремонт КНС 27 микрорайона, приводящий к увеличению стоимости основных средств | работа | 1 |  | 6031.346 | *) | 6031.346 |  | -6031.346 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Капитальный ремонт объектов КОС (замена насосных агрегатов с электродвигателями, приводящий к увеличению основных средств | ед. | 0 | 3 | 0 | 2664.315 | 0 | 2664.315 | 2664.315
2.3 | Приобретение основных средств | ед. | 1 | 1 | 24367.643 | 21785.714 | 24367.643 | 21785.714 | -2581.929 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1 | Специальная автотехника |  | 1 | 1 | 24367.643 | 21785.714 | 24367.643 | 21785.714 | -2581.929 | Экономия по результатам проведения конкурса | - | - | - | - | - | - | - | -
*) Мероприятие требует корректировки