## Солнечный
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за III квартал 2020 года
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)
Снабжение тепловой энергией в поселке Солнечный
(вид деятельности)
Совместный приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Павлодарской области" и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №126-ОД от 18 декабря 2019 года (№100 от 18 декабря 2019 года) "О внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза по снабжению тепловой энергией с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 2020 год |  |  |  | 784.4 |  | 784.4 |  | 784.4
1 | Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения от точки "А" до жилого дома по ул.Конституции, 3, приводящий к увеличению стоимости основных средств | м | 23 |  | 784.4 |  | 784.4 |  | 784.4 | Реализация мероприятия запланирована во II полугодии | - | - | - | - | - | - | - | -