## Садоводы
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за III квартал 2025 года
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)
Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам
(вид деятельности)
Совместный приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Павлодарской области" и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №103-ОД от 15 декабря 2021 года (№102/1 от 15 декабря 2021 года) "Об утверждении инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза по подаче технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам на период 2022-2026 годы"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед. изм | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 2025 год |  |  |  | 130.657 | 65.33 | 130.657 | 65.33 | -65.327
1 | Водоснабжение |  |  |  | 130.657 | 65.33 | 130.657 | 65.33 | -65.327 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Замена запорно-регулирующей арматуры на НС-1 Ду 100 мм, приводящая к увеличению стоимости основных средств | ед. | 2 | 1 | 130.657 | 65.33 | 130.657 | 65.33 | -65.327 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2025 года | - | - | - | - | - | - | - | -