## Город
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за IIІ квартал 2025 года
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)
Подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод
(вид деятельности)
Совместный приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Павлодарской области" и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №96-ОД от 23 ноября 2022 года (№67-ОД от 23 ноября 2022 года) "Об утверждении инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период 2023-2027 годы"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО на 2025 год, в том числе: |  |  |  | 806649.792 | 27583.35 | 806649.792 | 27583.35 | -779066.442 | Проводятся конкурсные процедуры по поставке материалов и определению подрядчиков, начало производство строительно-монтажных работ запланировано на 4 квартал | - | - | - | - | - | - | - | -
I | Водоснабжение |  |  |  | 550050.997 | 27583.35 | 550050.997 | 27583.35 | -522467.647 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям |  |  |  | 398509.64 | 27583.35 | 398509.64 | 27583.35 | -370926.29 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей, приводящий к увеличению стоимости основных средств: | км | 3.258 |  | 227849.531 | 27583.35 | 227849.531 | 27583.35 | -200266.181 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1. | Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения жилого дома по ул. М. Жусупа, 52 (все корпуса) от ЦТП-52 до жилого дома по бул.К.Сатпаева, 8 (5А мкр.) | км | 1.606 | 0.42 | 114449.909 | 27583.35 | 114449.909 | 27583.35 | -86866.559 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2. | Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения от ЦТП-53 (две нитки) до жилых домов ул. Ауэзова, 53А (все корпуса) ул.М.Ауэзова, 49 (все корпуса) (5А мкр) | км | 1.09 | 0 | 69655.217 | 0 | 69655.217 | 0 | -69655.217 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.3. | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения к ЦТП-52 (5А мкр) | км | 0.088 | 0.088 | 12168.671 | 12168.671 | 12168.671 | 12168.671 | 0
1.1.1.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Торайгырова от ШГ №25 до ул. Кунаева | км | 0.474 | 0 | 31575.734 | 0 | 31575.734 | 0 | -31575.734 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2. | Приобретение основных средств, в том числе: | ед. | 2 | 0 | 170660.1091 |  | 170660.1091 |  | -170660.1091 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.1. | Автокран КС 45717К-1 (Ивановец) | ед. | 1 | 0 | 91116.0671 | 0 | 91116.0671 |  | -91116.0671
1.1.2.2. | Колесный экскаватор HITACHI Модель ZX170Q-5A | ед. | 1 | 0 | 79544.042 | 0 | 79544.042 |  | -79544.042
1.2. | Подача технической воды по распределительным сетям |  |  |  | 151541.357 |  | 151541.357 |  | -151541.357 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Чистка технического резервуара (промывной воды) на участке ОВС II подъем | работа | 1 | 0 | 20630.075 | 0 | 20630.075 | 0 | -20630.075 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2. | Разработка рабочего проекта по объекту: | услуга | 5 | 5 | 20178.572 | 20178.572 | 20178.572 | 20178.572 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1. | «Реконструкция магистрального водовода Ду 630 мм по ул. Пшенбаева (от ВК по ул. Кошербаева до пр. Абая, два участка), г. Экибастуз, Павлодарская область» | услуга | 1 | 1 | 3214.286 | 3214.286 | 3214.286 | 3214.286 | 0
1.2.2.2. | "Реконструкция магистрального водовода ДУ630мм от ОВС до здания ЦРМЗ (четвертый водовод), протяженностью 2000 метров, г.Экибастуз, Павлодарская область" | услуга | 1 | 1 | 2857.143 | 2857.143 | 2857.143 | 2857.143 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.3. | "Корректировка. Реконструкция насосной станции №1 на территории ОВС второго подъема г. Экибастуза, Павлодарской области" | услуга | 1 | 1 | 6696.429 | 6696.429 | 6696.429 | 6696.429 | 0
1.2.2.4. | "Реконструкция водовода Ду 315мм по ул. Ломоносова от ВК по ул. Абая до ул.М.Жусупа | услуга | 1 | 1 | 1607.143 | 1607.143 | 1607.143 | 1607.143 | 0
1.2.2.5. | "Строительство магистрального водовода Ду 630мм от ПК-76 до пр. Кунаева (второй ввод) | услуга | 1 | 1 | 5803.571 | 5803.571 | 5803.571 | 5803.571 | 0
1.2.3. | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов: | услуга | 6 | 6 | 7363.371 | 7363.371 | 7363.371 | 7363.371 | 0
1.2.3.1. | "Реконструкция магистрального водовода Ø630мм от ОВС до здания ЦРМЗ (IV водовод) г.Экибастуз, Павлодарская область" | услуга | 1 | 1 | 1716.317 | 1716.317 | 1716.317 | 1716.317 | 0
1.2.3.2. | "Реконструкция магистрального водовода ДУ1020мм от ПК200 до ПК274, г. Экибастуз, Павлодарская область" | услуга | 1 | 1 | 2152.078 | 2152.078 | 2152.078 | 2152.078 | 0
1.2.3.3. | «Реконструкция магистрального водовода Ду 630 мм по ул. Пшенбаева (от ВК по ул. Кошербаева до пр. Абая, два участка), г. Экибастуз, Павлодарская область» | услуга | 1 | 1 | 1342.216 | 1342.216 | 1342.216 | 1342.216 | 0
1.2.3.4. | "Реконструкция водовода Ø630мм по ул.Баянаульская от ВНС-20 до ул. Беркимбаева, Павлодарская область, г.Экибастуз" | услуга | 1 | 1 | 1328.262 | 1328.262 | 1328.262 | 1328.262 | 0
1.2.3.5. | «Реконструкция насосной станции №1 на территории ОВС второго подъема г. Экибастуза, Павлодарской области. Корректировка сметной документации» | услуга | 1 | 1 | 474.498 | 474.498 | 474.498 | 474.498 | 0
1.2.3.6. | «Реконструкция водовода Ду315мм по ул. Ломоносова от водопроводной камеры по ул. Абая до ул. М. Жусупа г. Экибастуз, Павлодарская область» | услуга | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0
1.2.4. | Приобретение основных средств, в том числе: |  |  |  | 103369.339 | 0 | 103369.339 | 0 | -103369.339
1.2.4.1. | Специальная автотехника: |  |  |  | 93471.339 | 0 | 93471.339 | 0 | -93471.339
1.2.4.1.1. | Трактор колесный в комплекте с установленным оборудованием отвал универсальный и с установкой для откачки воды. | ед. | 1 |  | 18729.998 | 0 | 18729.998 | 0 | -18729.998
1.2.4.1.2. | Экскаватор одноковшовый на базе трактора | ед. | 1 |  | 26400 | 0 | 26400 | 0 | -26400
1.2.4.1.3. | УАЗ 390945 (Грузопассажирский) | ед. | 2 |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | -25000
1.2.4.1.4. | Пикап Great Wingle 7 | ед. | 2 |  | 23341.341 | 0 | 23341.341 | 0 | -23341.341
1.2.4.2. | Прочие: |  | 3 |  | 9898 | 0 | 9898 | 0 | -9898
1.2.4.2.1. | Затвор дисковый Ду500 | ед. | 1 |  | 3400 | 0 | 3400 | 0 | -3400
1.2.4.2.2. | Затвор поворотно-дисковый фланцевый ДУ 500 Ру 16 с редуктором в комплекте с электроприводом | ед. | 2 |  | 6498 | 0 | 6498 | 0 | -6498
II | Водоотведение |  |  |  | 256598.795 | 0 | 256598.795 | 0 | -256598.795 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Капитальный ремонт (замена) участков напорного канализационного коллектора Ду 820-1020 мм от ГКНС до КОС | км | 0.387 | 0 | 103335.941 | 0 | 103335.941 | 0 | -103335.941 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Ремонт (замена) аварийных участков самотечного канализационного коллектора Ду1020мм | км | 0.314 | 0 | 62331.996 | 0 | 62331.996 | 0 | -62331.996 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3. | Строительство канализационной насосной станции по ул. Д.Кунаева в г.Экибастуз, Павлодарской области | работа | 1 | 0 | 43579.892 | 0 | 43579.892 | 0 | -43579.892
2.4. | Разработка рабочего проекта по объекту: |  |  |  | 1160.714
2.4.1. | "Строительство модульной канализационной насосной станции по ул. Д.Кунаева в г.Экибастуз, Павлодарской области" | услуга | 1 | 1 | 1160.714 | 1160.714 | 1160.714 | 1160.714 | 0
2.5 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов: |  |  |  | 550
2.5.1. | "Строительство модульной канализационной насосной станции по ул. Д.Кунаева в г.Экибастуз, Павлодарской области" | услуга | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0
2.6. | Приобретение основных средств, в том числе: |  | 1 |  | 45640.252
2.6.1. | Вакуумная машина КО 505А на шасси КамАЗ 65115 | ед. | 1 | 0 | 45640.252 | 0 | 45640.252 | 0 | -45640.252 |  | - | - | - | - | - | - | - | -