## в СМИ1 полугодие
Приложение 3 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I полугодие 2022 года
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)
№ п/п | Информация о планах и фактических объемах предотавления регулируемых услуг (товаров,работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  |  |  | Информацияо фактических условияхи размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и осблуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заменые средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого год | факт текущего года | факт прошлого год | факт текущего года | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. Подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод г. Экибастуз
I |  | ВСЕГО на 2022 год, в том числе: | [5 empty] | 413235.881 | 46800 | -366435.881 |  | 46800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1. Подача воды по распределительным сетям и отвод сточных вод г. Экибастуз | Водоснабжение |  |  |  | 1 полугодие 2022 года |  | 413235.881 | 46800 | -366435.881 |  | 46800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 |  | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 800 мм от насосной станции 1 подъема до водопроводных очистных сооружений г. Экибастуза, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.979 |  |  |  | 106736.069 |  | -106736.069 | Реализация мероприятия запланирована во 2-ом полугодии 2022 года | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 |  | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Пшембаева от ул. М. Жусупа до ул. Кунаева (1 микрорайон), приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.82 |  |  |  | 98439.86 |  | -98439.86 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 |  | Капитальный ремонт объектов ОВС, приводящий к увеличению стоимости основных средств | работа | 1 |  |  |  | 139850.641 |  | -139850.641 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 |  | Капитальный ремонт технологического оборудования ЦТП города, приводящий к увеличению стоимости основных средств | работа | 1 |  |  |  | 19067.63 |  | -19067.63 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 |  | Приобретение основных средств: | ед. | 5 |  |  |  | 49141.681 |  | -36141.681 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Автотехника | ед. | 1 |  |  |  | 17801.355 |  | -17801.355 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Электрооборудование | ед. | 4 | 1 |  |  | 31340.326 | 13000 | -18340.326 |  | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 |  | Капитальный ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения по ул. Беркимбаева к жилым домам 95,93 ул. М.Ауэзова 83, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0 | 0.554 |  |  | 0 | 33800 | 33800 |  | 33800
II |  | ВСЕГО на 2022 год: | [5 empty] | 100.798 |  | -100.798 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | 2.Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам г.Экибастуз | Замена запорно-регулирующей арматуры на НС-1 Ду100 мм, приводящая к увеличению стоимости основных средств | ед. | 1 |  |  |  | 83.432 |  | -83.432 | Реализация мероприятия запланирована во 2-ом полугодии 2022 года | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 |  | Замена реле РЭРУ-12М-101-0,1А | ед. | 2 |  |  |  | 17.366 |  | -17.366 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
III |  | ВСЕГО на 2022 год: | [5 empty] | 457 |  | -457 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | 3.Снабжение тепловой энергией в п. Солнечный | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения жилого дома по проезду Зеленый, 3, приводящий к увеличению стоимости основных средств | км | 0.031 |  |  |  | 457 |  | -457 | Реализация мероприятия запланирована во 2-ом полугодии 2022 года | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -